Приложение 1

к приказу от 24.10.2023г. № 662/1

План-график (дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по МОУ «СОШ № 61» в 2023/2024 учебном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | | Сроки | | Ответственные  исполнители | |
| ***1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023году*** | | | | | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА – 11) | | август 2023 | | Школьный  координатор ГИА, руководители ШМО | |
| **2. *Меры по повышению качества преподавания учебных предметов*** | | | | | | |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА -9, ГИА-11 в 2024 году | | октябрь  2023 года-май  2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.2. | Участие в региональных методических семинарах «Достижение объективности оценочных процедур в рамках критериального оценивания по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Английский язык», «Немецкий язык» | | октябрь  2023 года-май  2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.3. | Участие в региональных методических семинарах «Формирование ключевых компетенций обучающихся, проверяемых в рамках ГИА по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «Английский язык», «Немецкий язык» | | октябрь  2023 года-  март 2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.4. | Участие в мастер-классах ведущих педагогов области по вопросам подготовки к ГИА (в режиме видео-конференцсвязи (далее – ВКС) | | 2023/2024 учебный год | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.5. | Участие в консультациях ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам в 2024 году | | 2023/2024 учебный год | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.6. | Участие в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9 классов | | 21 - 24 ноября  2023 года,  5 – 7 марта  2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.7. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | | до 30 октября  2023 года | | Школьный  координатор ГИА классные руководители | |
| 2.8. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | | до 30 октября 2023 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.9. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | | постоянно в течение  2023/2024 учебного года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.10. | Организация подготовки обучающихся 11 класса к итоговому сочинению (изложению) | | сентябрь – ноябрь 2023 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | | сентябрь  2023 года –  февраль  2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.12. | Участие в региональном интенсиве «PRO100 ЕГЭ» | | октябрь 2023 года-апрель 2024 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО | |
| 2.13. | Проведение входных диагностических работ по русскому языку, математике и предметам выбора, 9, 11 класс.  Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | | до 26 октября  2023 года | | Школьный  координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.14. | Проведение диагностических работ по русскому языку, математике и предметам выбора 9, 11 класс.  Корректировка состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | | октябрь 2022  декабрь 2022  февраль 2023  апрель 2023 | | Школьный координатор ГИА Учителя  предметники. Руководители ШМО. | |
| 2.15. | Проведение индивидуальных консультаций с родителями учащихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | | в течение года | | Школьный  координатор ГИА Учителя-  предметники. Классные руководители  Педагог-психолог | |
| 2.16 | Индивидуальное письменное информирование родителей (законных представителей) учащихся группы риска по итогам проведенных диагностических работ и  репетиционных экзаменов | | в течение года по итогам  проведенных работ | | Школьный  координатор ГИА Классные руководители | |
| 3. ***Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации***  ***по образовательным программам основного общего и среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 3.1. | | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников | | август 2023 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.2. | | Издание приказов о подготовке и проведении  итогового сочинения в 2023/24 учебном году | | ноябрь 2023 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.3. | | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2023/24 учебном году | | январь 2024 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.4. | | Издание приказов:  о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  о порядке окончания 2023/24 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов | | май-июнь 2024 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.5. | | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | | май-июнь 2024 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.6. | | Издание приказа о направлении работников ОО для работы в ППЭ в качестве руководителя, технических специалистов, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории и в предметную комиссию в качестве экспертов | | май-июнь 2024 года | | Директор; заместитель директора по УР | |
| 3.7. | | Об организации информирования участников  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | | В течение года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.8. | | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | | октябрь 2023 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.9. | | Об организации и проведения региональных проверочных  работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2023/2024 учебном году | | ноябрь 2023 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.10. | | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебном году | | январь 2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.11. | | Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов, (далее – ППЭ), обучение работников ППЭ | | в соответствии с графиком  Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.12. | | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | | ноябрь 2023 года-январь 2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.13. | | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | | ноябрь 2023 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.14. | | Об утверждении состава комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | | ноябрь 2023 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.15. | | Об участии в проведении ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в досрочный период в 2024 году | | март  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.16. | | Об участии в проведении ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в досрочный период в 2024 году | | март  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.17. | | Об участии в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ в основной период в 2024 году | | май  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.18. | | Об участии в проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в основной период в 2024 году | | май  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.19. | | Об участии в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ в резервные сроки в 2024 году | | апрель, июнь, сентябрь  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.20. | | Об участии в проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в резервные сроки в 2024 году | | май, июль, сентябрь  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.21. | | Об участии в проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в дополнительный период в 2024 году | | август  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.22. | | Об участии в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным предметам в дополнительный период в 2024 году | | август  2024 года | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 3.23. | | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | | февраль 2024 | | Директор Школьный  координатор ГИА | |
| 4. ***Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11*** | | | | | | | |
| 4.1. | | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | | ноябрь  2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.2. | | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | | январь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.3. | | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | | февраль – апрель  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.4. | | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ | | февраль – апрель  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.5. | | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 в качестве технических специалистов ППЭ | | февраль - май  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.6. | | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ | | февраль –  май 2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.7. | | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 в качестве специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии | | март-май 2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.8. | | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 в качестве экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии | | март-май 2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.9. | | Координация участия педагогов в обучении экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на очных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | | в соответствии с графиком государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»  (далее – СОИРО) | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.10. | | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА-9, ГИА-11 (далее - ГЭК-9 и ГЭК-11) | | март – май  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.11. | | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению  ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | | 2023/2024 учебный год | | Школьный  координатор ГИА | |
| 4.12. | | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС ГИА в 2022/2023 учебном году | | октябрь - декабрь  2022 года-январь – февраль 2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| **5.** ***Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** | | | | | | | |
| 5.1. | | ***Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11*** | | | | | |
| 5.1.1 | | Формирование сводной информации о лицах, назначенных районными и школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2023/2024 учебном году | | сентябрь-октябрь  2023 года (исполнено) | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.2. | | Формирование статистической информации о количестве:  - обучающихся IX, XI(XII) классов;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | | до 30 октября  2023 года (исполнено)  до 1 ноября 2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.3. | | Организация работы телефона «горячей линии» | | сентябрь  2023 года (исполнено) | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.4. | | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительных списков работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | | октябрь – ноябрь  2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.5. | | Участие в формировании состава комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | | ноябрь  2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.6. | | Участие в формировании состава комиссии по проведению повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся, перепроверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в  2023/2024 учебном году | | декабрь  2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.7 | | Проведение итогового сочинения (изложения) | | 6 декабря  2023 года,  7 февраля,  10 апреля  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.8. | | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительного списка работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов | | декабрь  2023 года – январь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.9. | | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительного списка работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению  ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов | | декабрь  2023 года – январь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.10. | | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 | | декабрь  2023 года – январь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.11. | | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по формированию предварительного состава предметных комиссий | | январь – февраль  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.12. | | Проведение итогового собеседования по русскому языку | | 14 февраля,  13 марта,  15 апреля 2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.13. | | Участие в организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА на территории муниципального образования «Город Саратов» | | ноябрь 2023 года – сентябрь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.14. | | Участие в организации граждан в качестве общественных наблюдателей в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий | | февраль – сентябрь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.15. | | Участие в формировании состава экспертов по оцениванию развернутых ответов участников  II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2023/2024 учебном году | | февраль – март  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.16. | | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по распределению участников ГИА-11 по ППЭ | | февраль, август  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.17. | | Направление в министерство образования Саратовской области предложений для формирования схемы распределения участников  ГИА-9 по ППЭ | | март, август  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.18. | | Направление в министерство образования Саратовской области предложений для формирования списка лиц, имеющих право на участие в ГИА-9 в досрочный период | | март  2023 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.19. | | Участие в проведении ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | | март – апрель,  май – июль,  сентябрь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА,  классные руководители 11 класса | |
| 5.1.20. | | Участие в проведении ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | | апрель-май,  май - июль,  сентябрь  2024 года | | Школьный  координатор ГИА,  классные руководители 9 классов | |
| 5.1.21 | | Участие в работе регионального постоянно действующего семинара-совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году | | 1 раз в два месяца | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.22. | | Организация приёма заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период в 2024 году | | август 2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.1.23. | | Организация приёма заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период в 2024 году | | август  2024 года | | Школьный  координатор ГИА | |
| 5.2. | | ***Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА*** | | | | | |
| 5.2.1. | | Заполнение электронных форм для сбора баз данных по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования и их передача в РИС ГИА | | постоянно | | Школьный  координатор ГИА | |
| 6. ***Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 6.1. | | Информационное наполнение сайта в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | | постоянно | | Школьный  координатор ГИА | |
| 6.2. | | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, специалистами отделов образования | | постоянно | | Школьный  координатор ГИА | |
| 6.3. | | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | | постоянно | | Школьный  координатор ГИА | |
| 6.4. | | Организация консультационной поддержки участников ГИА | | постоянно | | Школьный  координатор ГИА, учителя-предметники | |
| 6.5. | | Участие в Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» на территории Саратовской области | | Февраль-март  2024 года | | Школьный  координатор ГИА, классный руководитель 11 класса | |
| 6.6. | | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам вместе» (в том числе в режиме ВКС) по вопросам организации и проведения ГИА | | 2023/2024 учебный год | | Школьный  координатор ГИА, классный руководитель 11 класса | |
| 6.7. | | Проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 в 2024 году | | декабрь 2023 года | | Школьный  координатор ГИА, классный руководитель 11 класса | |
| 6.8. | | Проведение родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 в 2024 году | | декабрь 2023 года | | Школьный  координатор ГИА, классные руководители 9 классов | |
| **7. *Размещение на сайте общеобразовательного учреждения информации о ходе подготовки и проведении ГИА-9, ГИА-11*** | | | | | | | |
| 7.1. | | О датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложения) | | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) | | Заместитель директора по УР | |
| 7.2. | | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) | | Заместитель директора по УР | |
| 7.3. | | О сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-11 и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ | | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-11 | | Заместитель директора по УР | |
| 7.4. | | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | | Заместитель директора по УР | |
| 7.5. | | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | | не позднее чем за месяц до основной даты проведения экзаменов | | Заместитель директора по УР | |
| 7.6. | | О датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку | | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования | | Заместитель директора по УР | |
| 7.7. | | О сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-9 | | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-9 | | Заместитель директора по УР | |
| 7.8. | | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | | Заместитель директора по УР | |
| 7.9. | | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | | не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9 | | Заместитель директора по УР | |
| 7.10. | | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования | | Заместитель директора по УР | |
| 7.11. | | Организация контроля оформления информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайте | | постоянно | | Заместитель директора по УР | |